## 汇总表
年 第 季度 项目考核表
项目组名称 |  |  | 考核时间：
考核项目 | 考核权重 | 考核得分 | 考核奖金池 | 考核奖金
完成进度考核 | 80%
项目性能功能质量 | 10%
客户满意度 | 10%
合计 | 100%

## 目标考核表
项目工作目标/考核表
项目组： | 生鲜港 |  | 目标拟定日期： | 2015-10-30 |  |  |  | 考核日期：
阶段 | 考核项目 | 权重 （100%） | 计划完成时间 | 计划完成天数 | 实际完成时间 | 实际完成天数 | 延期 | 总奖金池 | 考核目标奖金池 | 得分 （按时完成满分，提前完成20%的日期增加10%的权重，低于计划按比例得分，延期20%不得分）
试运行 | 生鲜港-运营中心(张广晨) | 22 | 2015-11-03 | 2 | 2015-11-03 | 2 |  | 0 | 0
| 生鲜港-供应商发起代卖(张广晨) |  | 2015-11-13 | 8 | 2015-11-13 | 8 |  |  | 0
| 生鲜港-结算提交(张广晨) |  | 2015-11-20 | 5 | 2015-11-20 | 5 |  |  | 0
| 生鲜港-海关模块(张广晨) |  | 2015-11-30 | 6 | 2015-11-30 | 6 |  |  | 0
| 生鲜港-用户信息(刘辉) | 19 | 2015-11-03 | 2 | 2015-11-03 | 2 |  |  | 0
| 生鲜港-供应商发布产品(刘辉) |  | 2015-11-04 | 1 | 2015-11-04 | 1 |  |  | 0
| 生鲜港-采购商入库(刘辉) |  | 2015-11-16 | 8 | 2015-11-16 | 8 |  |  | 0
| 生鲜港-货款支付(刘辉) |  | 2015-11-25 | 7 | 2015-11-25 | 7 |  |  | 0
| 生鲜港-采购商销售(刘辉) |  | 2015-11-30 | 3 | 2015-11-30 | 3 |  |  | 0
| 生鲜港-商城(张猛) | 7 | 2015-11-06 | 4.5 | 2015-11-06 | 4.5 |  |  | 0
| 生鲜港-采购商指定货代(张猛) |  | 2015-11-09 | 1 | 2015-11-09 | 1 |  |  | 0
| 生鲜港-货代处理运货细节(张猛) |  | 2015-11-17 | 6 | 2015-11-17 | 6 |  |  | 0
| 生鲜港-验货(张猛) |  | 2015-11-23 | 4 | 2015-11-23 | 4 |  |  | 0
| 生鲜港-销售费用录入及确认(张猛) |  | 2015-11-30 | 5.5 | 2015-11-30 | 5.5 |  |  | 0
| 生鲜港系统测试(张婷婷) | 7 | 2015-11-30 | 21 | 2015-11-30 | 21 |  |  | 0
| 生鲜港系统前台开发(梁燕) | 3 | 2015-11-30 | 10 | 2015-11-30 | 10 |  |  | 0
| 生鲜港系统界面设计(李东娜) | 2 | 2015-11-30 | 5 | 2015-11-30 | 5 |  |  | 0
| 生鲜港项目海关报表等报表设计与统计(王乐帅) | 2 | 2015-11-30 | 5 | 2015-11-30 | 5 |  |  | 0
| 生鲜港项目维护(孙汉信) | 5 | 2015-11-30 | 5 | 2015-11-30 | 5 |  |  | 0
OCR项目 | OCR项目开发(赵继彦) | 17 | 2015-11-30 | 21 | 2015-11-30 | 21 |  |  | 0
| OCR项目测试(张婷婷) | 2 | 2015-11-30 | 10 | 2015-11-30 | 10 |  |  | 0
| OCR项目前台开发(梁燕) | 2 | 2015-11-30 | 10 | 2015-11-30 | 10 |  |  | 0
| OCR项目界面设计(李东娜) | 1 | 2015-11-30 | 4 | 2015-11-30 | 4 |  |  | 0
市场项目 | 市场项目开发(张猛) | 6 | 2015-11-30 | 7 | 2015-11-30 | 7 |  |  | 0
| 市场项目开发(杨旭) | 5 | 2015-11-30 | 7 | 2015-11-30 | 7 |  |  | 0
合计 | [9 empty] | 0
总奖金池金额表
项目
| 平均工资 | 计划工作人数 | 金额
6795.4545

## 客户满意度
客户满意度调查表
项目名称 |  | 生鲜港电子商务有限公司 |  |  | 项目编号
客户公司名称 |  | 生鲜港电子商务有限公司
客户姓名 |  |  | 客户职位 |  | 填写日期
调查结果 |  | 非常满意，比期望好 (10分） | 满意，与期望相同 （8分） | 一般，不是满意也不是不满意 （6分） | 不满意，需部分改善 （4分） | 非常不满意，需大量改进（0分）
调查项目 | 项目进度 （40%） |  | 8
| 项目质量 （30%） |  | 8
| 与客户配合 (30%) | 10
| 总体评价 | 项目基本上能跟上我们节奏
您认为最满意或最不满意的事情举例 |  | 能根据我们的要求，进行加班
您的改进建议
客户确认 |  | （签字或盖章）

## 项目人员需求表
项目人员计划表
项目组名称：
序号 | 人员类型 （研发、UI&UE、测试） | 姓名 | 性质 （全职、兼职） | 备注
1 | 其他 | 李彭 | 全职 | 负责整理项目的管理、协调、系统分析、设计等工作
2 | 研发 | 张广晨 | 全职 | 主要负责运营中心、供应商发起代卖、结算提交、海关模块的开发与维护
3 | 研发 | 刘辉 | 全职 | 主要负责用户基础信息模块、采购商入库模块、采购商销售模块、货款支付与拆分模块的开发与维护
4 | 研发 | 张猛 | 全职 | 主要负责商城、采购商指定货代、货代处理运货细节、验货、销售费用录入及确认的开发与维护。负责市场项目的开发
5 | 研发 | 赵继彦 | 全职 | 负责OCR项目的开发与维护
5 | 研发 | 杨旭 | 全职 | 负责生鲜港项目的维护、负责市场项目的开发
5 | 研发 | 孙汉信 | 全职 | 负责生鲜港项目的维护
6 | 测试 | 张婷婷 | 兼职 | 主要负责生鲜港项目与OCR项目的测试工作
7 | 前端 | 梁燕 | 兼职 | 主要负责生鲜港项目与OCR项目的前台工作
8 | 数据库 | 王乐帅 | 兼职 | 负责海关报表等后续报表工作
9 | 其他 | 李东娜 | 兼职 | 负责商城、OCR项目等界面设计
合计